## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG – Sistema de gestión de inventarios – Empresa Luany
Product Owner: Dayana De la Cruz Pachas ¦ Ordenado de mayor a menor prioridad. Los puntos de historia son una estimación inicial (escala Fibonacci) y se ajustan con el equipo en el Sprint Planning.
Prioridad # | ID | Módulo / Épica | Historia de usuario | Criterio de aceptación | Prioridad | Objetivo vinculado | Puntos de historia | Sprint sugerido
1 | PB-00 | Organización del proyecto | Como equipo de desarrollo, quiero organizar el proyecto (roles, tablero Trello, repositorio y prototipos de pantallas) para empezar a programar con un plan claro. | El tablero Trello tiene el backlog cargado; cada integrante tiene un rol asignado; el repositorio está creado; los prototipos de las pantallas principales fueron revisados por la dueña del negocio. | Alta | Transversal | 3 | Sprint 1
2 | PB-10 | Seguridad | Como administradora, quiero que los usuarios inicien sesión con roles (administrador, almacén) para proteger la información. | Solo ingresa quien tiene usuario y contraseña válidos; con datos incorrectos se muestra un mensaje de error. El rol administrador accede a todas las opciones y crea usuarios; el rol almacén accede a productos, proveedores, movimientos, pedidos, tablero y notas de venta, pero no a reportes ni a la administración de usuarios (ver hoja Roles y Permisos). | Alta | Transversal | 5 | Sprint 2
3 | PB-11 | Gestión de proveedores | Como encargado de almacén, quiero registrar proveedores (nombre, contacto, productos) para asociarlos a los pedidos. | Los roles administrador y almacén pueden crear y editar un proveedor con nombre, contacto y productos que ofrece; al registrar un pedido se puede seleccionar un proveedor de la lista. | Alta | OE3 | 3 | Sprint 2
4 | PB-01 | Gestión de productos | Como encargado de almacén, quiero registrar productos (nombre, código, categoría, precio, stock inicial) para tener un catálogo digital del inventario. | Se puede crear, editar y desactivar un producto con nombre, código, categoría, precio y stock inicial; si el código ya existe, el sistema muestra un mensaje de error y no guarda; un producto desactivado no aparece al registrar entradas o salidas. | Alta | OE1 | 5 | Sprint 2
5 | PB-02 | Movimientos de stock | Como encargado de almacén, quiero registrar las entradas de productos para que el stock se actualice automáticamente. | Al guardar una entrada con cantidad mayor a 0, el stock del producto aumenta en esa cantidad; el movimiento queda registrado con fecha, hora y usuario responsable. | Alta | OE1 | 5 | Sprint 2
6 | PB-03 | Movimientos de stock | Como encargado de almacén, quiero registrar las salidas de productos para que el stock se actualice automáticamente. | Al guardar una salida, el stock disminuye en la cantidad indicada; si la cantidad es mayor al stock disponible, el sistema muestra un mensaje de error y no guarda la salida. | Alta | OE1 | 5 | Sprint 3
7 | PB-04 | Consulta de stock | Como dueña del negocio, quiero consultar el stock actual de cada producto en tiempo real para conocer la cantidad real disponible. | La lista de productos muestra el stock vigente de cada producto; después de guardar una entrada o salida, el nuevo stock se ve en la lista en menos de 2 segundos, sin recargar manualmente. | Alta | OE1 | 3 | Sprint 3
8 | PB-05 | Control de stock | Como encargado de almacén, quiero definir un stock mínimo por producto para saber cuándo necesita reabastecerse. | Cada producto tiene un campo de stock mínimo (número entero mayor o igual a 0) que se puede ver y editar; el sistema rechaza valores negativos o texto. | Alta | OE2 | 2 | Sprint 3
9 | PB-06 | Control de stock | Como dueña del negocio, quiero recibir alertas de productos con stock bajo para abastecerme a tiempo. | Los productos con stock actual menor o igual a su stock mínimo aparecen en una lista de alertas y se resaltan en rojo en la lista de productos; al superar el mínimo, dejan de aparecer en la lista de alertas. | Alta | OE2 | 5 | Sprint 3
10 | PB-07 | Gestión de pedidos | Como encargado de almacén, quiero registrar pedidos de reabastecimiento con los productos y cantidades para controlar lo que se ha solicitado. | El pedido se guarda con fecha, fecha estimada de llegada, proveedor, productos, cantidades (mayores a 0) y estado "Pendiente"; no se puede guardar un pedido sin proveedor o sin al menos un producto. | Alta | OE3 | 8 | Sprint 4
11 | PB-08 | Gestión de pedidos | Como encargado de almacén, quiero ver el estado de cada pedido (Pendiente, En camino, Recibido) para hacer seguimiento. | Cada pedido muestra su estado (Pendiente, En camino o Recibido) en la lista de pedidos; el encargado puede cambiar el estado y el nuevo estado se ve en la lista al guardar. | Alta | OE3 | 5 | Sprint 4
12 | PB-09 | Gestión de pedidos | Como encargado de almacén, quiero registrar la recepción de los productos de un pedido para que el stock se actualice y se cierre el pedido. | Al confirmar la recepción, se genera una entrada de stock por cada producto del pedido con la cantidad recibida y el pedido pasa a "Recibido"; un pedido ya recibido no se puede recibir de nuevo. | Alta | OE3 | 5 | Sprint 4
13 | PB-12 | Movimientos de stock | Como dueña del negocio, quiero ver el historial de movimientos (kardex) de cada producto para revisar entradas y salidas pasadas. | Se muestra el historial de entradas y salidas con fecha, tipo, cantidad y responsable; se puede filtrar por producto y rango de fechas, y solo aparecen los movimientos dentro del rango elegido. | Media | OE1 | 5 | Sprint 3
14 | PB-18 | Notas de venta | Como encargado de almacén, quiero generar una nota de venta al registrar una salida por venta para entregar un comprobante al cliente. | Al registrar una venta se genera una nota con número correlativo único, fecha, cliente, usuario, detalle (producto, cantidad, precio unitario, subtotal) y total; el total es igual a la suma de los subtotales; el stock de cada producto disminuye según lo vendido; la nota se puede imprimir o descargar en PDF y una nota emitida no se puede modificar. | Media | OE1 | 5 | Sprint 4
15 | PB-13 | Gestión de pedidos | Como dueña del negocio, quiero ver los pedidos atrasados resaltados para actuar oportunamente. | Todo pedido que no está en estado "Recibido" y cuya fecha estimada de llegada ya pasó se marca como "Atrasado" y se resalta en la lista de pedidos. | Media | OE3 | 3 | Sprint 5
16 | PB-14 | Tablero Kanban | Como encargado de almacén, quiero un tablero visual (Por abastecer / Pedido / Recibido) para ver de un vistazo el estado del abastecimiento. | El tablero tiene las columnas Por abastecer, Pedido y Recibido; cada producto o pedido aparece en la columna de su estado y, al moverlo a otra columna, su estado se actualiza. | Media | OE2 y OE3 | 8 | Sprint 5
17 | PB-15 | Reportes | Como dueña del negocio, quiero reportes de inventario y de movimientos para tomar decisiones de compra. | Se genera en pantalla un reporte de stock actual (producto, stock, stock mínimo) y un reporte de movimientos filtrable por rango de fechas. | Baja | Mejora | 5 | Sprint 5
18 | PB-16 | Gestión de productos | Como usuario, quiero buscar y filtrar productos por nombre, código o categoría para encontrarlos rápido. | Al escribir un nombre, código o categoría, la lista muestra solo los productos que coinciden, en menos de 2 segundos. | Baja | Mejora | 3 | Sprint 5
19 | PB-17 | Reportes | Como dueña del negocio, quiero exportar los reportes a Excel o PDF para guardarlos o compartirlos. | Los botones "Exportar a Excel" y "Exportar a PDF" descargan un archivo con los mismos datos que muestra el reporte en pantalla. | Baja | Mejora | 3 | Sprint 5
[6 empty] | Total puntos | 86

## Req. Funcionales
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES – Sistema de gestión de inventario
Módulo, prioridad y sprint se leen automáticamente de la hoja Product Backlog.
ID | Módulo / Épica | Requerimiento | Historia relacionada | Prioridad | Sprint
RF-01 | Gestión de productos | El sistema debe permitir crear, editar y desactivar productos con nombre, código, categoría, precio y stock inicial, y no permitir códigos repetidos. | PB-01 | Alta | Sprint 2
RF-02 | Movimientos de stock | El sistema debe registrar entradas de mercadería, aumentar el stock del producto y guardar fecha, hora y usuario responsable. | PB-02 | Alta | Sprint 2
RF-03 | Movimientos de stock | El sistema debe registrar salidas de mercadería, disminuir el stock y rechazar salidas mayores al stock disponible. | PB-03 | Alta | Sprint 3
RF-04 | Consulta de stock | El sistema debe mostrar el stock actual de cada producto y actualizarlo después de cada entrada o salida. | PB-04 | Alta | Sprint 3
RF-05 | Control de stock | El sistema debe permitir definir y editar un stock mínimo (entero mayor o igual a 0) por producto. | PB-05 | Alta | Sprint 3
RF-06 | Control de stock | El sistema debe mostrar una lista de alertas y resaltar los productos cuyo stock sea menor o igual al stock mínimo. | PB-06 | Alta | Sprint 3
RF-07 | Gestión de pedidos | El sistema debe registrar pedidos a proveedores con fecha, fecha estimada de llegada, proveedor, productos y cantidades. | PB-07 | Alta | Sprint 4
RF-08 | Gestión de pedidos | El sistema debe mostrar y permitir cambiar el estado de cada pedido (Pendiente, En camino, Recibido). | PB-08 | Alta | Sprint 4
RF-09 | Gestión de pedidos | El sistema debe permitir confirmar la recepción de un pedido y generar automáticamente las entradas de stock correspondientes. | PB-09 | Alta | Sprint 4
RF-10 | Seguridad | El sistema debe exigir usuario y contraseña para ingresar y limitar las opciones visibles según el rol (administrador o almacén), según la hoja Roles y Permisos. | PB-10 | Alta | Sprint 2
RF-11 | Gestión de proveedores | El sistema debe permitir a los roles administrador y almacén crear y editar proveedores (nombre, contacto, productos que ofrece) y seleccionarlos al registrar un pedido. | PB-11 | Alta | Sprint 2
RF-12 | Movimientos de stock | El sistema debe mostrar el historial de entradas y salidas, filtrable por producto y rango de fechas. | PB-12 | Media | Sprint 3
RF-13 | Gestión de pedidos | El sistema debe marcar como Atrasado todo pedido no recibido cuya fecha estimada de llegada ya pasó. | PB-13 | Media | Sprint 5
RF-14 | Tablero Kanban | El sistema debe ofrecer un tablero con las columnas Por abastecer, Pedido y Recibido que refleje el estado de cada producto o pedido. | PB-14 | Media | Sprint 5
RF-15 | Reportes | El sistema debe generar reportes de stock actual y de movimientos por rango de fechas. | PB-15 | Baja | Sprint 5
RF-16 | Gestión de productos | El sistema debe permitir buscar productos por nombre, código o categoría. | PB-16 | Baja | Sprint 5
RF-17 | Reportes | El sistema debe permitir exportar los reportes a Excel y a PDF. | PB-17 | Baja | Sprint 5
RF-18 | Notas de venta | El sistema debe generar una nota de venta con número correlativo, fecha, cliente, detalle de productos y total al registrar una venta, descontar el stock y permitir imprimirla o descargarla en PDF. | PB-18 | Media | Sprint 4

## Req. No Funcionales
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES – Sistema de gestión de inventario
Los valores numéricos son propuestas a confirmar con la dueña del negocio.
ID | Módulo / Épica | Tipo de requerimiento | Requerimiento | Criterio medible | Prioridad | Historias relacionadas
RNF-01 | Consulta de stock | Rendimiento | Las consultas y búsquedas de productos deben responder rápido. | Respuesta en menos de 2 segundos con hasta 1.000 productos registrados. | Alta | PB-04, PB-16
RNF-02 | Movimientos de stock | Rendimiento | El stock mostrado debe actualizarse tras registrar un movimiento. | El nuevo stock se ve en la lista en menos de 2 segundos, sin recargar manualmente. | Alta | PB-02, PB-03, PB-04
RNF-03 | Seguridad | Seguridad | Las contraseñas no deben guardarse en texto plano. | Contraseñas almacenadas con cifrado hash (por ejemplo, bcrypt). | Alta | PB-10
RNF-04 | Seguridad | Seguridad | El acceso a las funciones debe depender del rol del usuario. | El rol almacén no puede abrir reportes ni la administración de usuarios; se prueba con ambos roles. | Alta | PB-10
RNF-05 | Seguridad | Seguridad | La sesión debe cerrarse por inactividad. | Cierre automático tras 15 minutos sin actividad. | Media | PB-10
RNF-06 | Movimientos de stock | Usabilidad | Registrar una entrada o salida debe ser sencillo para personal sin experiencia técnica. | Un usuario nuevo registra una salida en menos de 1 minuto tras una capacitación de 15 minutos. | Alta | PB-02, PB-03
RNF-07 | Todos los módulos | Usabilidad | La interfaz y los mensajes de error deben estar en español y ser claros. | Todo mensaje de error indica qué pasó y cómo corregirlo. | Media | Todas
RNF-08 | Todos los módulos | Compatibilidad | El sistema debe funcionar en los navegadores más usados. | Funciona en las últimas versiones de Chrome, Edge y Firefox. | Alta | Todas
RNF-09 | Todos los módulos | Compatibilidad | La interfaz debe adaptarse a distintos tamaños de pantalla. | Se usa sin desplazamiento horizontal en PC (1366 px) y tablet (768 px). | Media | Todas
RNF-10 | Todos los módulos | Disponibilidad | El sistema debe estar disponible en el horario de atención del negocio. | Disponibilidad mínima del 95% en el horario de atención. | Media | Todas
RNF-11 | Todos los módulos | Confiabilidad | Los datos deben poder recuperarse ante una falla. | Copia de respaldo automática de la base de datos cada día. | Alta | Todas
RNF-12 | Movimientos de stock | Integridad de datos | El stock no puede quedar en valores inválidos y cada movimiento debe ser rastreable. | Stock nunca negativo; todo movimiento guarda fecha, hora y usuario. | Alta | PB-02, PB-03, PB-09
RNF-13 | Todos los módulos | Capacidad | El sistema debe soportar el uso normal del negocio. | Al menos 5 usuarios simultáneos sin pérdida de rendimiento. | Media | Todas
RNF-14 | Organización del proyecto | Mantenibilidad | El código debe estar organizado y versionado. | Código en repositorio con control de versiones y un README con instrucciones de instalación. | Media | PB-00

## Roles y Permisos
ROLES Y PERMISOS – Sistema de gestión de inventario
Define qué puede hacer cada rol (PB-10). El módulo se lee de la hoja Product Backlog.
Módulo / Épica | Función | Historia relacionada | Administrador | Almacén
Seguridad | Iniciar sesión | PB-10 | Sí | Sí
Seguridad | Crear usuarios y asignar roles | PB-10 | Sí | No
Gestión de productos | Registrar, editar y desactivar productos | PB-01 | Sí | Sí
Gestión de productos | Buscar y filtrar productos | PB-16 | Sí | Sí
Movimientos de stock | Registrar entradas de productos | PB-02 | Sí | Sí
Movimientos de stock | Registrar salidas de productos | PB-03 | Sí | Sí
Consulta de stock | Consultar el stock actual | PB-04 | Sí | Sí
Control de stock | Definir el stock mínimo | PB-05 | Sí | Sí
Control de stock | Ver alertas de stock bajo | PB-06 | Sí | Sí
Movimientos de stock | Ver el historial de movimientos (kardex) | PB-12 | Sí | Sí
Gestión de proveedores | Registrar y editar proveedores | PB-11 | Sí | Sí
Gestión de pedidos | Registrar pedidos de reabastecimiento | PB-07 | Sí | Sí
Gestión de pedidos | Cambiar el estado de los pedidos | PB-08 | Sí | Sí
Gestión de pedidos | Registrar la recepción de un pedido | PB-09 | Sí | Sí
Gestión de pedidos | Ver pedidos atrasados | PB-13 | Sí | Sí
Tablero Kanban | Usar el tablero Kanban | PB-14 | Sí | Sí
Notas de venta | Generar notas de venta | PB-18 | Sí | Sí
Reportes | Ver reportes de inventario y movimientos | PB-15 | Sí | No
Reportes | Exportar reportes a Excel o PDF | PB-17 | Sí | No
Descripción de los roles
Administrador | Dueña del negocio. Accede a todas las funciones, crea usuarios y consulta reportes.
Almacén | Encargado de almacén. Maneja productos, proveedores, movimientos, pedidos, tablero y notas de venta. No ve reportes ni administra usuarios.

## Campos de las Tablas
CAMPOS DE LAS TABLAS – Diccionario de datos del sistema de inventario
Basado en el modelo de datos del documento (sección 3.3). PK = clave primaria, FK = clave foránea, UQ = valor único. Origen: Diagrama = está en el modelo; Sugerido = falta en el diagrama y lo piden las historias; Revisar = confirmar con el equipo.
Tabla | Campo | Tipo de dato | Clave | Obligatorio | Descripción / regla | Historia relacionada | Origen
USUARIOS | id_usuario | INT | PK | Sí | Identificador autogenerado. | PB-10 | Diagrama
| nombre | VARCHAR(50) |  | Sí | Nombres del usuario. | PB-10 | Diagrama
| apellido | VARCHAR(50) |  | Sí | Apellidos del usuario. | PB-10 | Diagrama
| correo | VARCHAR(100) | UQ | Sí | Se usa para iniciar sesión; no se repite. | PB-10 | Diagrama
| contraseña | VARCHAR(255) |  | Sí | Se guarda cifrada con hash, nunca en texto plano (RNF-03). | PB-10 | Diagrama
| rol | VARCHAR(15) |  | Sí | Administrador o Almacén (ver hoja Roles y Permisos). | PB-10 | Diagrama
| estado | VARCHAR(10) |  | Sí | Activo o Inactivo; un usuario inactivo no puede ingresar. | PB-10 | Diagrama
PRODUCTOS | id_producto | INT | PK | Sí | Identificador autogenerado. | PB-01 | Diagrama
| codigo | VARCHAR(20) | UQ | Sí | Código del producto; no se permiten repetidos. | PB-01 | Diagrama
| nombre | VARCHAR(100) |  | Sí | Nombre del producto. | PB-01 | Diagrama
| descripcion | VARCHAR(255) |  | No | Detalle opcional del producto. | PB-01 | Diagrama
| categoria | VARCHAR(50) |  | Sí | Categoría; se usa para buscar y filtrar. | PB-01, PB-16 | Diagrama
| precio | DECIMAL(10,2) |  | Sí | Precio de venta unitario; mayor o igual a 0. | PB-01 | Diagrama
| stock | INT |  | Sí | Cantidad disponible; nunca negativa. Empieza con el stock inicial. | PB-01, PB-04 | Diagrama
| stock_minimo | INT |  | Sí | Cantidad mínima antes de alertar; entero mayor o igual a 0. | PB-05, PB-06 | Diagrama
| id_proveedor | INT | FK → PROVEEDORES.id_proveedor | No | Proveedor que abastece el producto. | PB-11 | Diagrama
| estado | VARCHAR(10) |  | Sí | Activo o Inactivo. Falta en el diagrama: PB-01 pide desactivar productos. | PB-01 | Sugerido
PROVEEDORES | id_proveedor | INT | PK | Sí | Identificador autogenerado. | PB-11 | Diagrama
| nombre | VARCHAR(100) |  | Sí | Nombre o razón social. | PB-11 | Diagrama
| ruc | CHAR(11) | UQ | Sí | RUC del proveedor; 11 dígitos, no se repite. | PB-11 | Diagrama
| telefono | VARCHAR(15) |  | Sí | Teléfono de contacto. | PB-11 | Diagrama
| correo | VARCHAR(100) |  | No | Correo de contacto. | PB-11 | Diagrama
| direccion | VARCHAR(150) |  | No | Dirección del proveedor. | PB-11 | Diagrama
| estado | VARCHAR(10) |  | Sí | Activo o Inactivo; solo los activos se eligen en pedidos. | PB-11 | Diagrama
PEDIDOS | id_pedido | INT | PK | Sí | Identificador autogenerado. En el diagrama aparece como id_pedidos; conviene unificar con DETALLE_PEDIDO. | PB-07 | Revisar
| fecha_pedido | DATE |  | Sí | Fecha en que se registra el pedido. | PB-07 | Diagrama
| estado | VARCHAR(10) |  | Sí | Pendiente, En camino o Recibido. "Atrasado" no se guarda: se calcula con la fecha estimada. | PB-08, PB-13 | Diagrama
| fecha_estimada_entrega | DATE |  | Sí | Fecha prevista de llegada; sirve para detectar pedidos atrasados. | PB-07, PB-13 | Diagrama
| id_proveedor | INT | FK → PROVEEDORES.id_proveedor | Sí | Proveedor al que se hace el pedido. | PB-07, PB-11 | Diagrama
| id_usuario | INT | FK → USUARIOS.id_usuario | Sí | Usuario que registró el pedido. | PB-07 | Diagrama
DETALLE_PEDIDO | id_detalle | INT | PK | Sí | Identificador autogenerado. | PB-07 | Diagrama
| id_pedido | INT | FK → PEDIDOS.id_pedido | Sí | Pedido al que pertenece la línea. | PB-07 | Diagrama
| id_producto | INT | FK → PRODUCTOS.id_producto | Sí | Producto solicitado. | PB-07 | Diagrama
| cantidad | INT |  | Sí | Cantidad solicitada, mayor a 0; es la que se ingresa al stock al recibir el pedido. | PB-07, PB-09 | Diagrama
| precio | DECIMAL(10,2) |  | Sí | Precio unitario del producto en el pedido. | PB-07 | Diagrama
MOVIMIENTOS | id_movimiento | INT | PK | Sí | Identificador autogenerado. | PB-02 | Diagrama
| id_producto | INT | FK → PRODUCTOS.id_producto | Sí | Producto afectado. | PB-02, PB-03 | Diagrama
| id_usuario | INT | FK → USUARIOS.id_usuario | Sí | Usuario responsable del movimiento. | PB-02, PB-03 | Diagrama
| tipo_movimiento | VARCHAR(10) |  | Sí | Entrada o Salida. | PB-02, PB-03 | Diagrama
| cantidad | INT |  | Sí | Cantidad movida, mayor a 0. Una salida no puede superar el stock. | PB-02, PB-03 | Diagrama
| fecha_movimiento | DATETIME |  | Sí | Fecha y hora del movimiento; base del historial (kardex). | PB-02, PB-12 | Diagrama
| stock_anterior | INT |  | Sí | Stock del producto antes del movimiento. | PB-12 | Diagrama
| stock_nuevo | INT |  | Sí | Stock del producto después del movimiento. | PB-12 | Diagrama
| observacion | VARCHAR(255) |  | No | Nota opcional (motivo, número de pedido, etc.). | PB-02, PB-03 | Diagrama
| salida | Por definir |  | No | Aparece en el diagrama, pero tipo_movimiento ya indica si es Entrada o Salida. Confirmar su uso o quitarlo. | — | Revisar
NOTAS_VENTA | id_nota_venta | INT | PK | Sí | Identificador autogenerado. | PB-18 | Diagrama
| numero_nota | VARCHAR(15) | UQ | Sí | Número correlativo de la nota; no se repite. | PB-18 | Diagrama
| fecha_emision | DATETIME |  | Sí | Fecha y hora de emisión. | PB-18 | Diagrama
| total | DECIMAL(10,2) |  | Sí | Suma de los subtotales del detalle. | PB-18 | Diagrama
| estado | VARCHAR(10) |  | Sí | Emitida o Anulada. Una nota emitida no se modifica. | PB-18 | Diagrama
| id_usuario | INT | FK → USUARIOS.id_usuario | Sí | Usuario que emitió la nota. | PB-18 | Diagrama
| cliente | VARCHAR(100) |  | Sí | Nombre del cliente. Falta en el diagrama: PB-18 lo pide en la nota. | PB-18 | Sugerido
DETALLE_VENTA | id_detalle_venta | INT | PK | Sí | Identificador autogenerado. | PB-18 | Diagrama
| id_nota_venta | INT | FK → NOTAS_VENTA.id_nota_venta | Sí | Nota a la que pertenece la línea. | PB-18 | Diagrama
| id_producto | INT | FK → PRODUCTOS.id_producto | Sí | Producto vendido. | PB-18 | Diagrama
| cantidad | INT |  | Sí | Cantidad vendida, mayor a 0. | PB-18 | Diagrama
| precio_unitario | DECIMAL(10,2) |  | Sí | Precio del producto al momento de la venta. | PB-18 | Diagrama
| subtotal | DECIMAL(10,2) |  | Sí | cantidad × precio_unitario. | PB-18 | Diagrama
Relaciones entre las tablas
Tabla (1) | Tabla (N) | Cardinalidad | Clave foránea | Descripción
USUARIOS | PEDIDOS | 1 a N | PEDIDOS.id_usuario | Un usuario puede registrar varios pedidos.
USUARIOS | NOTAS_VENTA | 1 a N | NOTAS_VENTA.id_usuario | Un usuario puede emitir varias notas de venta.
USUARIOS | MOVIMIENTOS | 1 a N | MOVIMIENTOS.id_usuario | Un usuario puede registrar varios movimientos de inventario.
PROVEEDORES | PRODUCTOS | 1 a N | PRODUCTOS.id_proveedor | Un proveedor puede abastecer varios productos.
PROVEEDORES | PEDIDOS | 1 a N | PEDIDOS.id_proveedor | Un proveedor puede estar asociado a varios pedidos.
PEDIDOS | DETALLE_PEDIDO | 1 a N | DETALLE_PEDIDO.id_pedido | Un pedido contiene varios productos mediante su detalle.
PRODUCTOS | DETALLE_PEDIDO | 1 a N | DETALLE_PEDIDO.id_producto | Un producto puede aparecer en varios detalles de pedido.
PRODUCTOS | MOVIMIENTOS | 1 a N | MOVIMIENTOS.id_producto | Un producto puede tener varios movimientos de inventario.
NOTAS_VENTA | DETALLE_VENTA | 1 a N | DETALLE_VENTA.id_nota_venta | Una nota de venta incluye varios productos mediante su detalle.
PRODUCTOS | DETALLE_VENTA | 1 a N | DETALLE_VENTA.id_producto | Un producto puede aparecer en varios detalles de venta.